## PRODUCT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG: GOING010 | [6 empty] | Comments
ID | Feature | Category | Priority | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
1 | Een Categorie overzicht die vanaf de homepage bereikbaar is | APP | M | Done
2 | Overzichtelijk Home Page Waar je relevante informatie hebt | Beheer/CODE | M | Done
3 | Per categorie een lijst hebben | CODE | M | Done
4 | 3 Design paterns gebruiken | CODE | M | To do | To do | To do
5 | Database of Cloud gebruiken om data op te slaan | Beheer | M |  |  | To do
6 | Ratings moeten kunnen worden aangepast door gebruikers | APP/Beheer | S |  |  | To do
7 | Er moet een omschrijving komen voor elk onderdeel per categorie | Beheer | M |  | To do
8 | Er moet een knop zijn om elk moment naar de homepage terug te keren | CODE | M |  | To do
9 | Het moet een crossplatform app zijn voor Mobiel en Desktop | APP | M | To do | To do | To do
10 | Class Diagram maken | APP | M | Doing
11 | De applicatie moet stabiel zijn.(niet crashen) | CODE | M |  |  | To do
12 | De uitgaansmogelijkheden zijn onderverdeeld in categorieen | APP | C | Done
VRAGEN:

## SPRINT 1 BACKLOG
SPRINT 1 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
1 | Als gebruiker wil ik een Categorie overzicht die vanaf de homepage bereikbaar is zodat ik een categorie van af homepage kunt kiezen | M | 7 | ID 1.1 Categorieen bedenken | Ik moet de kaart van Rotterdam krijgen die onderverdeeld is in wijken waardoor ik makkelijk activiteiten kan vinden in wijken.
|  |  | 20 | ID 1.2 Sidebar creëren voor de categorieën
|  |  | 40 | ID 1.3 Homepage verzinnen en indelen
10 | Als product owner wil ik een class diagram, zodat ik in een oogopslag kan zien hoe ik de applicatie gebruiken | M | 2 | Bedenk wat er in de Class Diagram moet | Ik moet een Activity Diagram hebben waar aan ik makkelijk kan zien hoe de app gaat functioneren
|  |  | 5 | De Class Diagram maken
|  |  | 1 | De Class Diagram controleren
2 | Overzichtelijk Home Page Waar je relevante informatie hebt | M | 2 | 3 vragen verzinnen | Aan het eind wil ik als gerbuiker die 3 vragen beantwoord hebben via het systeem
3 | Per categorie een lijst hebben | M | 1 | Categorieën onderverdelen | Er moet in de applicatie verschillende categorieëen uitgaansmogelijk zijn.
|  |  | 5 | Elke categorie een plek geven
4 | 3 Design paterns gebruiken | M | 100 | De Designt patterns bekijken Design patterns kiezen en toepassen | In de code zijn de design patterns terug te vinden
9 | Het moet een crossplatform app zijn voor Mobiel en Desktop | M | 100 | Schrijf een adapter voor andere platforms | De applicatie is bruikbaar op meerdere platformen
10 | Class diagram maken | M | 50 | Class diagram schetsen | Er is een class diagram waarmee de code voor de applicatie kan worden geschreven.

## SPRINT 2 BACKLOG
SPRINT 2 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
4 | 3 Design paterns gebruiken | M | 1 | designpaterns kiezen | De design patterns zijn terug te zien in de code.
|  |  | 2 | designpatterns schetsen in een class diagram
|  |  | 13 | designpatterns toepassen
7 | Er moet een omschrijving komen voor elk onderdeel per categorie | M | 2 | Uitgaansgelegenheden onderverdelen in catagorieen | Elk category heeft een eigen tabje met verschillende uitgaanslocaties.
|  |  | 5 | Er voor zorgen dat de catagorieen kunnen worden onderscheiden van elkaar
|  |  | 1 | Informatie zoeken voor elke category(uitgaansgelegenheden)
|  |  | 1 | Elke category een pagina geven
8 | Er moet een knop zijn om elk moment naar de homepage terug te keren | M | 2 | Programmeer een knop in | De knop moet in staat zijn de gebruiker terug te brengen naar het beginscherm van de applicatie.
|  |  | 3 | Maak een HomePage
|  |  | 0 | Zorg dat de knop werkt
9 | Het moet een crossplatform app zijn voor Mobiel en Desktop | M | 0 | Kies de platformen | De applicatie is bruikbaar op meerdere platformen.
|  |  | 1 | Zoek uit hoe de applicatie gemaakt moet worden

## sprint 1 burndown
Bezig Rotterdam | User stories | Werktaken | Maandag | Dinsdag | Woensdag
sprint 1 | Als gebruiker wil ik een kaart van Rotterdam,onderverdeeld in wijken,zodat ik een beeld heb waar ik naar activiteiten kan zoeken | De kaart van Rotterdam krijgen | 3 | 5 | 5
|  | De kaart implementeren | 7 | 3 | 5
|  | De kaart onderverdelen in wijken | 3 | 7 | 5
| Als product owner wil ik een activity diagram, zodat ik in een oogopslag kan zien hoe ik de applicatie gebruiken | Bedenk wat er in de Activity Diagram moet | 5 | 5
|  | De Activity Diagram maken | 2 | 5 | 5
|  | De Activity Diagram controleren | 1 | 3 | 5
| Als gebruiker wil dat 3 vragen beantwoord zijn bij gebruik van het systeem | 3 vragen verzinnen | 2 | 7 | 5
|  | Ideal | 23 | 60 | 65
|  | actual | 20 | 56 | 90

## sprint 2 burndown
Bezig Rotterdam | User stories | Werktaken | donderdag | vrijdag | maandag | dinsdag | woensdag
Sprint 2 | Als klant wil ik dat de data op een database word opgeslagen, zodat de applicatie de data hier vandaan kan halen | Een database maken | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Tabellen bepalen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | gegevens in de database zetten | 13 | 13 | 10 | 0 | 0
| Als gebruiken wil ik kunnen kiezen uit verschillende activiteiten, zodat ik mijn voorkeur aan kan geven | Activiteiten onderverdelen in catagorieen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Er voor zorgen dat de catagorieen kunnen worden onderscheiden van elkaar | 5 | 5 | 5 | 4 | 4
|  | Bepalen waar de gebruiker naar kan zoeken (Sportzal,markten etc.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Activiteiten tags geven om ze uit elkaar te kunnen halen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Een zoekfunctie implementeren | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
| Als product owner wil ik een use case diagram, zodat ik een oogopsalg kan zien wat de applicatie inhoud | Bedenken wat er in de Use Case diagram moet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | De Use Case Diagram maken | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | De Use Case Diagram controlleren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Als klant wil ik minimaal 1 query opstellen in de applicatie, zodat ik specifieke data kan ophalen uit de database | De database aan de applicatie koppelen | 5 | 5 | 2 | 0 | 0
|  | Zorgen dat er query's kunnen woden gevraagd aan de database vanuit applicatie | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | actual time | 51 | 42 | 25 | 12 | 4
|  | ideal time schedual | 51 | 38.25 | 25.5 | 12.75 | 0

## Sprint 3 backlog
SPRINT 3 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
13 | Als gebruiker wil ik kunnen filteren op locaties, zodat ik weet welke activiteiten er in mijn buurt plaats vinden | M | 2 | ID13.1 Zorgen dat data gefilterd kan worden op locatie (in de database) | De applicatie moet locaties weergeven. De gebruiker moet uit de locatie kunnen kiezen. De gebruiker moet de locatie kunnen invoeren. De applicatie moet de gevraagde locatie doorvoeren en de map daarvoor veranderen. De database moet de locaties hebben van alle zalen en markten.
|  |  | 1 | ID13.2 Een drop-down balk creëren met alle locaties erop
|  |  | 1 | ID13.3 De drop down balk koppelen aan het filteren van de locaties
|  |  | 5 | ID13.4 Zorgen dat de locaties zichtbaar worden gefilterd op de kaart
12 | Als gebruiker wil ik een tijd kunnen invoeren, zodat ik kan zien welke activiteiten er op dat tijdstip plaatsvinden | M | 2 | ID12.1 Zorgen dat de data onder te verdelen is in datums. | De gebruiker moet tijden kunnen invoeren in de applicatie. De applicatie moet de ingevoerde tijden doorvoeren en de map daarvoor veranderen. De applicatie mag geen locaties weergeven die lager zijn dan de openingstijden of hoger zijn dan de sluitingstijden. De database moet de tijden hebben van alle zalen en markten.
|  |  | 1 | ID12.2 Een zoekbalk invoegen op de GUI
|  |  | 3 | ID12.3 Een query schrijven dat de data filtert op datums
|  |  | 1 | ID12.4 Zoekbalk koppelen aan het filteren van de datums
|  |  | 5 | ID12.5 Op de kaart laten zien dat de locaties worden gefilterd
14 | Als gebruiker wil ik een grafisch overzicht (grafieken) van hoeveel activiteiten er op de locaties zijn, zodat ik weet in welke wijk de meeste activiteiten plaatsvinden | M | 3 | ID14.1 Activiteiten koppelen aan wijken | Alle activiteiten moeten een wijk hebben. De grafiek moet correct weergeven hoeveel activiteiten er zijn in de wijken.
|  |  | 2 | ID14.2 Zorgen dat er een count query uit de database gehaald kan worden
|  |  | 5 | ID14.3 Een visualisatie op het scherm krijgen van de count, dmv een grafiek
16 | Als gebruiker wil ik een duidelijke legenda, zodat ik weet welke symbolen bij wat horen | M | 1 | ID16.1 Duidelijk afspreken welke symbolen waarbij moeten horen | De kaart moet duidelijk de symbolen aangeven. De legenda moet de symbolen weergeven waar de gebruiker makkelijk naar kan kijken. De legenda moet een duidelijke uitleg geven over de symbolen.
|  |  | 2 | ID16.2 Een legenda maken met de beschrijving van de symbolen
|  |  | 2 | ID16.3 Deze legenda in de applicatie toevoegen
17 | Als gebruiker wil ik dat de activiteiten zichtbaar worden op de kaart, zodat ik een beeld heb waar de activiteiten plaatsvinden | M | 5 | ID17.1 De locaties van de verschillende activiteiten markeren op de kaart | De kaart moet locaties aangeven door ze te markeren. De gemarkeerde locaties moeten onderscheiden kunnen worden van elkaar.
|  |  | 5 | ID17.2 Zorgen dat er kleurmarkeringen komen voor de verschillende activiteitcategoriën
| Totaal aantal user story points |  | 46

## sprint 3 burndown
Bezig Rotterdam | User stories | Werktaken | donderdag | vrijdag | maandag | dinsdag | woensdag
Sprint 3 | Als gebruiker wil ik kunnen filteren op locaties, zodat ik weet welke activiteiten er in mijn buurt plaats vinden | Zorgen dat data gefilterd kan worden op locatie (in de database) | 2 | 0
|  | Een drop-down balk creëren met alle locaties erop | 1 | 0
|  | De drop down balk koppelen aan het filteren van de locaties | 1 | 0
|  | Zorgen dat de locaties zichtbaar worden gefilterd op de kaart | 5 | 0
| Als gebruiker wil ik een tijd kunnen invoeren, zodat ik kan zien welke activiteiten er op dat tijdstip plaatsvinden | Zorgen dat de data onder te verdelen is in datums. | 2
|  | Een zoekbalk invoegen op de GUI | 1
|  | Een query schrijven dat de data filters op datums | 3
|  | Zoekbalk koppelen aan het filteren van de datums | 1
|  | Op de kaart laten zien dat de locaties worden gefilterd | 5
| Als gebruiker wil ik een grafisch overzicht (grafieken) van hoeveel activiteiten er op de locaties zijn, zodat ik weet in welke wijk de meeste activiteiten plaatsvinden | Activiteiten koppelen aan wijken | 3
|  | Zorgen dat er een count query uit de database gehaald kan worden | 2
|  | Een visualisatie op het scherm krijgen van de count, dmv een grafiek | 5
| Als gebruiker wil ik een duidelijke legenda, zodat ik weet welke symbolen bij wat horen | Duidelijk afspreken welke symbolen waarbij moeten horen | 1
|  | Een legenda maken met de beschrijving van de symbolen | 2
|  | Deze legenda in de applicatie toevoegen | 2
| Als gebruiker wil ik dat de activiteiten zichtbaar worden op de kaart, zodat ik een beeld heb waar de activiteiten plaatsvinden | De locaties van de verschillende activiteiten markeren op de kaart | 5
|  | Zorgen dat er kleurmarkeringen komen voor de verschillende activiteitcategoriën | 5
|  | actual time | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ideal time schedual | 46 | 34.5 | 23 | 11.5 | 0